## Лист1
Прогресс | Erik | Egor | Vasiliy | Margarita
10% | Собрать структуру ACDC (train/val/test), проверить формат аннотаций и splits, набросать схему маппинга panoptic → 17 object‑labels и погодных классов | Настроить окружение (библиотеки, GPU), задать структуру model.py, train.py, configs/, сделать заглушечный Dataset и проверить end‑to‑end pipeline (forward, loss, backward) | Определить набор метрик (weather: accuracy/F1/confusion, objects: mAP, per‑class F1, Hamming), создать скелет eval.py (загрузка модели, данных, вычисление метрик) | Создать репозиторий и базовую структуру (src/, data//ссылка, configs/, scripts/, reports/), добавить первичный README с описанием задачи и ролей
20% | Реализовать первый preprocessing‑скрипт: чтение аннотаций, маппинг в 17 классов, генерация metadata_train.csv / metadata_val.csv, добавить weather_label | Подключить черновые CSV от Участника 1, реализовать архитектуру: загрузка backbone MambaVision, две головы (4‑классовая softmax и 12‑классовая sigmoid), реализовать multi‑task loss с параметром веса | Реализовать оценку для single‑label head (weather): accuracy, confusion matrix по 4 погодным классам, подготовить шаблон таблиц метрик | Расширить README: описать общий pipeline (подготовка данных → обучение → оценка), настроить базовые правила работы с ветками/PR и именованием
30% | Прогнать скрипт на полном train/val, получить черновые CSV, сделать простую аналитику распределения классов и погод, задокументировать формат колонок и класс‑маппинг | Запустить короткий тестовый прогон обучения на уменьшенном датасете, убедиться, что loss падает, чекпоинты и логирование работают, при необходимости добавить базовый конфиг (batch size, lr, scheduler) | Реализовать multi‑label оценку: sigmoid выходы, Hamming loss, per‑class precision/recall/F1, общую mAP; добавить опцию расчёта метрик отдельно по каждому weather‑condition | Начать черновик отчёта/презентации: структура секций (Problem, Data, Method, Experiments, Results, Difficulties, Conclusions), собрать формулировку мотивации и релевантности
40% | Почистить и стабилизировать формат metadata: поправить выявленные баги, убедиться в корректности путей, написать краткий README по генерации CSV | Провести первый «настоящий» запуск обучения MambaVision‑T на полном train, настроить сохранение чекпоинтов и логов, передать первый чекпоинт Участнику 3 | Получить первый чекпоинт и прогнать evaluation: посчитать базовые метрики, выявить явные перекосы по классам, сохранить результаты в таблицах (CSV/Markdown) | Получить первые численные результаты и логи, добавить в отчёт раздел Preliminary results с черновыми графиками, синхронизировать формулировки с реальными числами
50% | Добавить опции фильтрации/подвыборки (уменьшенный train для быстрых тестов), сделать небольшой sanity‑check по выборке примеров (проверка labels) | Добавить вариант MambaVision‑S: реализовать выбор backbone через конфиг, проверить сборку архитектуры и совместимость с остальным кодом, продумать варианты заморозки слоёв | Реализовать подбор порогов для multi‑label head: per‑class thresholds по валидейшену (например, по максимуму F1), сравнить с общим порогом 0.5, построить ROC/PR‑кривые для нескольких ключевых классов | Почистить репозиторий: убрать мусорные файлы, добавить .gitignore и requirements.txt при необходимости, обновить README более детальной инструкцией How to run
60% | Финализировать preprocessing: убрать временные костыли, стандартизировать пути и имена колонок, вписать шаг “Data preparation” в общий README (черновик) | Запустить «боевые» тренировки: финальный прогон MambaVision‑T как основной модели и первый прогон MambaVision‑S, аккуратно сохранить чекпоинты и логи | Реализовать и прогнать baseline ResNet‑50 с тем же форматом выходов, получить набор метрик и сравнить с MambaVision‑T, оформить сравнительную таблицу | Сконцентрироваться на отчёте: детально описать датасет и preprocessing (совместно с Участником 1), описать архитектуру модели (совместно с Участником 2), начать собирать аккуратные версии графиков от Участника 3
70% | Поддержка команды: поправить редкие corner cases в разметке по запросу, подготовить пару таблиц/диаграмм распределений классов для отчёта | Совместно с Участником 3 проанализировать логи и метрики, решить, нужны ли изменения гиперпараметров, при необходимости сделать один корректирующий запуск с изменённым lr/augmentations, добавить удобный CLI для запуска экспериментов | Добавить MambaVision‑S в сравнительную таблицу: прогнать evaluation на её чекпоинтах, обновить таблицы и графики, сформировать «основную» таблицу результатов (включая per‑weather разбиение) | Сделать черновую версию слайдов (8–12 слайдов: мотивация → данные → модель → эксперименты → результаты → выводы), собрать фидбек команды по структуре и понятности
80% | Свести финальную версию dataset_builder.py и CSV в репозиторий, прописать чёткие шаги воспроизводимости (команда запуска и ожидаемые выходные файлы) | Почистить код обучения: удалить устаревшие скрипты/эксперименты, привести к единому стилю, задокументировать команды запуска обучения и структуру конфигов | Подготовить набор финальных графиков: loss curves, bar‑chart mAP per class, per‑weather performance; подготовить черновые текстовые выводы по результатам для отчёта | Внести правки в отчёт и слайды по фидбеку, пройтись по всему репозиторию глазами «нового пользователя» и проверить, что по документации можно пройти путь data → train → eval
90% | Финальный self‑check: с нуля прогнать data pipeline, убедиться, что Участник 2 может обучить модель на свежесгенерённых данных без ручных правок | Обеспечить воспроизводимость: выполнить один «чистый» запуск по инструкциям из README от Участника 4 и убедиться, что обучение стартует и доходит хотя бы до пары эпох; при необходимости оперативно поправить | Финальная проверка: прогнать evaluation для всех важных чекпоинтов, убедиться, что все метрики сохранены в стабильных файлах, передать Участнику 4 финальные таблицы/графики и краткие выводы | Финализировать: вычитать текст отчёта и презентации, выровнять стиль терминов, подготовить финальный пакет для сдачи (tag/релиз репозитория, финальные версии отчёта и слайдов)
100% | Дежурство на случай критичных багов: срочно чинить проблемы с путями/splits при необходимости, помочь с мелкими правками описания данных в отчёте/слайдах | Составить список финальных чекпоинтов и кратко описать каждый (архитектура, ключевые настройки), убедиться, что описание обучения в отчёте соответствует реальному коду и экспериментам | Быть доступным для уточнения чисел и перезапуска evaluation при необходимости, проверить, что все числа в отчёте/слайдах совпадают с последними версиями метрик | Проверить чек‑лист: репозиторий и инструкции рабочие, финальный отчёт и презентация готовы, все требуемые файлы приложены, выполнить отправку проекта и ещё раз убедиться, что ничего не забыто